## ตัวอย่าง
เอกสารแนบ
- ตัวอย่าง ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ของฝ่ายประมวลข้อมูล -
ชื่อโครงการ : โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
กลยุทธ์ : M-7 บำรุงรักษาระบบฯเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงปลอดภัย
ผู้รับผิดชอบโครงการ /ฝ่าย : ประมวลข้อมูล
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาว.................
ช่วงเวลาที่ดำเนินการในปีงบประมาณ2557
ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม | งบประมาณ | เริ่มกิจกรรม | สิ้นสุดกิจกรรม | ไตรมาสที่1 |  |  | ไครมาสที่2 |  |  | ไตรมาสที่3 |  |  | ไตรมาสที่4 |  |  | หมายเหตุ
|  | dd/mm/yy | dd/mm/yy | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1.ตรวจการดำเนินงานMA03 กับการเข้าดำเนินงานของบริษัทก่อนส่งงานพัสดุ (VN+Network) |  | 1956-12-01 | 1957-07-31
1.1 ชำระ MA-Vision Net | 6xxxxx | 1956-12-01 | 1957-07-31 | [12 empty] | แบ่งจ่าย4งวดๆละ1xxxxx
1.2 ชำระ MA-Cyber Word | 5xxxx | 1956-12-01 | 1957-07-31 | [12 empty] | แบ่งจ่าย4งวดๆละ1xxxxx
1.3 ค่าเช่าพื้นที่ Loxinfo | 4xxxx | 1956-10-01 | 1957-09-30 | [12 empty] | แบ่งจ่ายทุกเดือนๆละ 3xxxx
2. ตรวจอายุสัญญารับประกัน รายการบำรุงรักษาทั้งหมดเพื่อเตรียมทำแผนการบำรุงรักษาปี 58 |  | 1956-11-01 | 1957-01-31
3. ติดต่อขอใบเสนอราคาค่าบำรุงรักษาจากบริษัทเพื่อเตรียมของบประมาณปี58ส่งกองแผน |  | 1957-01-01 | 1957-01-31
4. จัดทำโครงการเพื่อของบประมาณส่งกองแผนงาน |  | 1957-01-01 | 1957-02-28
5. ขออนุมัติโครงการ |  | 1957-06-01 | 1957-08-31
6. จัดจ้าง |  | 1957-06-01 | 1957-08-31